# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства»

(уровень квалификации 5)

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 6 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 7 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 29 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства».

Профессиональный стандарт «Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства» (Приказ Минтруда России от 27.11.2014 N 943н).

Уровень квалификации: 5

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, технологии, организации строительного производства | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 1 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 2 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 3 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 4 |
| Состав проекта организации строительства | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 5 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 6 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 7 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 8 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 9 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 10 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 11 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 12 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 13 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 14 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 51 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 52 |
| Состав проекта производства работ | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 15 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 16 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 17 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 18 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 19 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 20 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 21 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 22 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 23 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 24 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 25 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 26 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 27 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 28 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 29 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 30 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 31 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 32 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 53 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 54 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 55 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 56 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 57 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 63 |
| Конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения | 1 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 33 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 34 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 35 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 64 |
| Пооперационные нормы расхода материалов, инструмента, топлива и электроэнергии, затрат труда, расчёт потребности в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих нормативов, составление сводной ведомости потребности | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 36 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 37 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 58 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 59 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 60 |
| Состав, требования к оформлению, отчётности, хранению проектно-сметной документации и правила передачи проектно-сметной документации | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 38 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 39 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 40 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 41 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 42 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 43 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 44 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 61 |
| Основные положения по организации и управлению строительством | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 45 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 46 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 47 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 48 |
| Методы контроля качества строительно-монтажных работ | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 49 |
|  | 1 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 50 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 62 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 62

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 2

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Умение производить осуществлять проверку документации на соответствие предусмотренных проектом физических объемов строительно-монтажных работ и спецификации материалов, комплектности пакета документов | Соответствие результатов правильному ответу | практическое задание, 1 |
| Умение осуществлять подготовку исходных данных для разработки проекта производства работ | Соответствие результатов правильному ответу | практическое задание, 1 |
| Умение рассчитывать потребность в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих нормативов, составление сводной ведомости потребности | Соответствие результатов правильному ответу | практическое задание, 1 |
| Умение осуществлять контроль выполнения графиков производства строительно-монтажных работ | Соответствие результатов правильному ответу | практическое задание, 1 |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Для проведения теоретической и практической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного варианта ответа:

1. Укажите, каким нормативным актом устанавливается состав проекта организации строительства?

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

2. Укажите, какой нормативный акт определяет базовые функции участников строительного проекта?

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

3. Укажите, какой нормативный акт определяет порядок заключения договоров строительного подряда?

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- ФЗ №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Гражданский кодекс Российской Федерации

4. Укажите, какой нормативный акт определяет порядок выдачи и получения разрешения на строительство?

- СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- ФЗ №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Гражданский кодекс Российской Федерации

5. Укажите состав необходимых документов графической части проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения?

- ситуационный план (карту-схему) района, план полосы отвода, организационно-технологические схемы

- календарный план строительства, строительный генеральный план

- план земельного участка и прилегающих территорий, чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры, технологические карты-схемы

- организационно-технологические схемы, календарный график, строительный генеральный план

6. Составной частью какой документации является проект организации строительства?

- проектной

- рабочей

- сметно-договорной

- исполнительной

- разрешительной

7. В какой части проектной документации содержатся решения по организации строительства для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения?

- в архитектурно-строительной части проекта

- в проектах организации строительства для объектов капитального строительства

- решения по организации работ для объектов капитального строительства

8. На какой объем строительства должен разрабатываться ПОС (согласно МДС 12-81.2007)?

- на полный

- на частичный

- на годовой

- на квартальный

9. Какой документ является основой для распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ (согласно МДС 12-81.2007)?

- календарный план

- проект организации строительства

- проект производства работ

- техническое задание

10. От какого параметра зависит состав и содержание проекта организации строительства (согласно МДС 12-81.2007)?

- производителей строительных материалов

- сложности объекта строительства

- стоимости объекта строительства

- производственной мощности подрядной организации

11. Укажите процентное соотношение инженерно-технических работников в общей численности работающих при возведении объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (согласно МДС 12-46.2008)?

- 83,9 %

- 11 %

- 3,5 %

- 1,5 %

12. Выберите формулу, используемую для расчёта расхода воды на хозяйственно-бытовые потребности (согласно МДС 12-46.2008)?

- ,

- Qxоз= Qпр + Qтp

где Qтр – требуемое количество воды, Qпр - расход воды на производственные нужды

Qхоз – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, qд - расход воды на прием душа одним работающим, qx- удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену, Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пр), t - число часов в смене, t1 - продолжительность использования душевой установки, Kн - коэффициент на неучтенный расход воды, Kч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления

13. Какая формула используется для расчёта потребности в электроэнергии на период выполнения максимального объёма строительно-монтажных работ (согласно МДС 12-46.2008)?

где Lx - коэффициент потери мощности в сети, Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.), Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения), Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории, Рсв - то же, для сварочных трансформаторов, cos Е1 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов, K1 - коэффициент одновременности работы электромоторов, K3 - то же, для внутреннего освещения, K4 - то же, для наружного освещения, K5 - то же, для сварочных трансформаторов

14. Допускается ли разрабатывать проект организации строительства в сокращённом объёме?

- нет

- да, для сложных объектов

- да, для простых объектов

15. Кем утверждается проект производства работ, разработанный генеральной подрядной строительно-монтажной организацией?

- главным инженером субподрядной организации

- главным инженером генеральной подрядной организации

- генеральным директором генеральной подрядной организации

- главным инженером проектной организации

16. Укажите, какие документы должны входить в состав проекта производства работ на подготовительные работы (согласно МДС 12-46.2008)?

- календарный план производства работ, график поступления на строительную площадку необходимых строительных конструкций, изделий и материалов, строительный генеральный план, схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и геодезического контроля положения конструкций объекта, краткая пояснительная записка

- календарный план производства работ, график поступления на строительную площадку необходимых строительных конструкций, изделий и материалов, строительный генеральный план, краткая пояснительная записка

- календарный план производства работ, строительный генеральный план, краткая пояснительная записка

- календарный план производства работ, строительный генеральный план, схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и геодезического контроля положения конструкций объекта, краткая пояснительная записка

17. Укажите, для каких объектов проект производства работ разрабатывается в полном объёме?

- находящихся на городской территории

- находящихся на городской территории, территории действующего предприятия, при строительстве в сложных условиях

- возводимых в сложных условиях

- находящихся на городской территории, территории действующего предприятия

18. В каком документе содержится информация о графике поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования?

- технологической карте

- проекте производства работ

- проекте организации строительства

- календарном графике

19. Что НЕ включает в себя проект производства работ, разработанный в полном объёме?

- календарный план производства работ по объекту

- строительный генеральный план

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

- локальные сметы на выполняемые работы

- график движения рабочих кадров по объекту

- график движения основных строительных машин по объекту

- технологические карты на выполнение видов работ

- схемы размещения геодезических знаков

- пояснительную записку

20. Допустимы ли отступления при разработке проекта производства работ от решений проекта организации строительства?

- недопустимы

- допустимы, если эти изменения не затрагивают проектные решения по несущим конструктивным элементам здания

- допустимы, если получены согласования от организаций, участвовавших в разработке проекта организации строительства

21. Кто из участников строительства может разрабатывать проект производства работ (согласно МДС 12-81.2007)?

- подрядная организация

- проектная и подрядная организация

- проектная организация и заказчик

- заказчик

- подрядная организация и заказчик

22. В соответствии с каким документом выполняются работы по возведению земляных сооружений, оснований и фундаментов (согласно СП 45.13330.2012)?

- проектом производства работ

- проектом организации работ

- проектом организации строительства

23. Какие документы являются основными в составе проекта производства работ при применении узлового метода строительства (согласно СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011)?

- сетевой график производства работ, план разбивки объекта на узлы

- технологические схемы производства работ и узловой сетевой график

- паспорт узлов и рабочий узловой сетевой график

- паспорт узлов и технологические схемы производства работ узловым методом

24. Какой документ находится в составе раздела «Проект организации строительства» для подготовительного и основного периодов строительства согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87?

- общеплощадочный стройгенплан

- ситуационный план

- объектный стройгенплан

25. Какой документ разрабатывается в составе Проекта производства работ (согласно СП 48.1333.2011)?

- общеплощадочный стройгенплан

- ситуационный план

- объектный стройгенплан

26. Какой раздел НЕ содержится в схемах механизации работ, разработанных в составе технологической карты?

- состав машин

- условия и графики совместной или разновременной работы машин

- показатели производительности машин на укрупнённый измеритель конечной продукции или на весь объем работ

- стоимость эксплуатации машин

27. Укажите основное назначение схем входного, операционного и приёмочного контроля, указанных в технологической карте?

1. показать прорабу и рабочим места контроля качества

2. показать генеральному подрядчику состав контролируемых точек

3. схемы разрабатываются для специалистов строительного контроля

4. схемы разрабатываются для генерального подрядчика с целью показать основные места контроля качества

28. Что означает представленное на чертеже условное обозначение?

- проем или отверстие в стене, перекрытии, перегородке, покрытии

- проем или отверстие, подлежащие пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии

- проем или отверстие в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии, подлежащие заделке

29. Что означает представленное на чертеже условное обозначение?

- вентиляционные шахты и каналы

- дымовые трубы и дымоходы

- газоотводные трубы

30. Каким образом исчисляется подготовительный период работ?

- от начала разработки проектной документации до начала работ на строительной площадке

- от сдачи проектной документации на экспертизу до начала работ на строительной площадке

- от момента получения положительного заключения по результатам экспертизы проектной документации до выдачи разрешения на строительство

- от начала работ на строительной площадке до начала работ по возведению зданий и сооружений основного назначения

31. Каким образом определяется продолжительность этапа работ при параллельном выполнении работ?

- равна наибольшей продолжительности отдельного вида работ

- равна суммарной продолжительности работ

- равна сумме наибольших по продолжительности работ

32. Укажите формулу для расчета продолжительности ручных работ t в днях

- t=T/ab

- t=ab/Т

- t=Ta/b

- t=Tb/a

где T-трудоемкость работы в чел.-днях, а-количество смен работы в сутки, b-число рабочих в смену

33. В каком документе описывается последовательность монтажа конструкций, мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки элементов, пространственную неизменяемость конструкций в процессе монтажа, устойчивость частей здания в процессе монтажа?

- проекте организации строительства

- проекте производства работ

- проекте производства работ краном

- проекте организации работ

34. Какой из перечисленных документов является основным документом, обеспечивающим согласование организационно-технологических решений по строительству всех объектов производственной программы строительной организации путём увязки работ, выполняемых различными подразделениями на объектах, с учетом соблюдения установленных сроков ввода объектов в действие?

- график распределения объемов работ по исполнителям и объектам производственной программы

- календарный план строительства объектов годовой производственной программы

- график движения строительных бригад по объектам производственной программы строительно-монтажной организации

- график движения строительных машин и механизмов по объектам произ- водственной программы

- ведомость поставки технологических комплектов строительных материа- лов, деталей, конструкций и инженерного оборудования на объекты

- бюджет строительно-монтажной организации

35. Каким образом осуществляется развитие строительно-монтажных процессов в «вертикальном» направлении при возведении многоэтажных зданий?

- последовательно поэтажное возведение объекта

- строительство отдельными отсеками на высоту всего здания

- поточная организация работ

36. Какой из перечисленных документов содержит такие нормативные показатели как затраты труда рабочих, средний разряд работы, затраты труда машинистов, состав и продолжительность эксплуатации строительных машин и перечень материалов, используемых в процессе производства работ?

1. ТЕР

2. ЕНИР

3. ГЭСН

4. ГОСТ

5. СП

37. По какой форме составляется отчёт о расходе материалов в строительстве?

1. № М-29

2. № КС-3

3. № М-25

4. № КС-5

5. № КС-3

38. Какие документы передаёт застройщик (заказчик) лицу, осуществляющему строительство или реконструкцию перед началом работ по возведению объекта?

- проектную документацию, разрешение на строительство, материалы инженерных изысканий

- материалы инженерных изысканий, разрешение на строительство

- проектную документацию, допуск на производство работ, градостроительный план земельного участка

- материалы инженерных изысканий, проект организации строительства, проект производства работ

39. Укажите срок хранения проектной документации по капитальному строительству согласно ФЗ № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации»?

- 15 лет

- 20 лет

- 50 лет

- 75 лет

40. Можно ли менять нумерацию разделов проектной документации, если по заданию на проектирование какие-либо разделы не разрабатываются?

- номера разделов не подлежат изменению

- номера разделов меняются согласно сквозной нумерации

- решение принимается по согласованию проектной организации с организацией заказчиком

41. Кто из участников строительства осуществляет ведение исполнительной документации?

- лицо, осуществляющее строительство

- заказчик строительства

- представитель государственного строительного надзора

- инвестор

42. Кому передаётся исполнительная документация генеральным подрядчиком на хранение после выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов?

- застройщику или заказчику

- представителю государственного строительного надзора

- эксплуатирующей организации

- проектировщику

43. Какой документ является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ?

1. форма КС-8

2. форма КС-11

3. форма КС-14

4. форма КС-17

5. форма КС-18

44. На основании какого документа составляется Акт о приёмке выполненных работ?

- форма КС-6а

- форма КС-3

- форма КС-6

- форма КС-11

- форма КС-14

45. Базовой функцией кого из участников строительства является разработка и применение организационно-технологической документации?

- застройщика

- генерального подрядчика

- проектировщика

- инвестора

46. Кто из участников строительства должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы лицом, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей?

- застройщик (заказчик)

- генеральный подрядчик

- субподрядчик, выполняющий подготовительные работы

- проектировщик

47. В связи с нехваткой денежных средств заказчиком было принято решение прекратить строительно-монтажные работы на 7 месяцев. Необходимо ли в этом случае выполнять консервацию объекта?

- нет

- да, необходимо

- решение о необходимости консервации принимается застройщиком

48. Какой метод организации строительства применяется при возведении объектов нормального уровня ответственности?

- поточный

- параллельный

- последовательный

- узловой

- комплектно-блочный

- блочный

49. Какой вид строительного контроля предусматривает проверку соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами?

- входной контроль

- операционный контроль

- авторский надзор

- приемочный контроль

50. Что является объектом/объектами входного контроля качества?

- проектная и рабочая документации

- качество строительных материалов, конструкций, техническое состояние машин и оборудования

- качество готового к эксплуатации объекта

- качество проектной документации, изделий, материалов, конструкций, оборудования

Задания с выбором нескольких вариантов ответа:

51. Какими документами устанавливаются условия выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля?

- организационно-технологической документацией

- разрешением на строительство

- свидетельством о допуске к видам работ

- проектами организации строительства

52. Если продолжительность строительства составляет менее 1 года, каким образом распределяют объем капитальных вложений и объёмы строительно-монтажных работ?

- по дням

- по неделям

- по месяцам

- по кварталам

53. Укажите, какие пункты НЕ входят в состав проекта производства работ, разрабатываемый в неполном объёме?

- строительный генеральный план

- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с заказчиком)

- схемы размещения геодезических знаков

- пояснительная записка, содержащая основные решения, природоохранные мероприятия,  мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве

- календарный план производства работ по объекту

- график движения рабочих кадров по объекту

- график движения основных строительных машин по объекту

54. В каких документах указываются границы строительной площадки?

- стройгенплан

- ситуационный план

- технологическая карта

- разрешение на строительство

55. За какой срок до начала выполнения строительных работ технический заказчик (застройщик) передает лицу, осуществляющему строительство техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на площадке строительства пункты геодезической основы

- не менее чем за 3 дня

- не менее чем за 5 дней

- не менее чем за 7 дней

- не менее чем за 10 дней

56. Укажите, какие элементы должны указываться дополнительно на стройгенплане подготовительного периода?

- внеплощадочные сети с подводкой их к местам подключения

- постоянные объекты или их части, возводимые в подготовительный период строительства

- площадки для складирования грунта

- размещение осветительных установок

- площадки и зоны строительных, монтажных машин и механизмов

57. Укажите, какие из перечисленных работ относятся к внутриплощадочным работам?

- строительство подъездных путей к площадке строительства

- строительство водопроводных сетей с заборными сооружениями

- строительство линий электропередачи с трансформаторными подстанциями

- снос ветхих и непригодных зданий и сооружений

- расчистка и планировка строительной площадки

- прокладка (перекладка) инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации

- устройство временных складов

- размещение и установка временных бытовых помещений для рабочих

58. Укажите, из каких перечисленных затрат складывается стоимость на материалы?

- оплата материалов

- расходы на доставку материалов со складов строек

- затраты на погрузочно-разгрузочные работы

- затраты на тару

- затраты на упаковку

- затраты на заготовительные расходы

- НДС

- стоимости выполнения работ с использованием материала

59. Какие элементы затрат включают данные государственных элементных сметных норм?

- затраты труда рабочих-строителей

- затраты труда машинистов

- машины и механизмы

- материалы

- накладные расходы

- НДС

- сметная прибыль

60. Какие из перечисленных материалов составляют группу вспомогательных материалов?

1. метизы

2. мелкие металлоконструкции

3. электроды

4. лакокрасочные материалы

5. битумные материалы

6. бетонные и ж/б изделия

7. кирпич

8. арматура

9. растворы

10. бетоны

11. краски

12. панели

61. В каком количестве экземпляров составляются акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций?

- в двух

- в трех

- в четырех

- в пяти

62. Какую информацию должны содержать схемы операционного контроля качества?

- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах

- основные технические характеристики материала или конструкции

- перечень операций или процессов, контролируемых прорабом, строительной лабораторией, геодезической и др. служб специального контроля

- данные о составе, сроках и способах контроля

- перечень скрытых работ

- технологические карты

- уровень квалификации специалиста по контролю

- мероприятия по технике безопасности и охране труда при проведения контроля

Задания на установление соответствия

63. Установите соответствие видов проектов производства работ (ППР) (колонка А) и виды работ, относящихся к соответствующему виду ППР (Колонка Б). Ответ запишите в форме «№порядковый рисунка – буквенное обозначение названия работы»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| ППР на подготовительные работы | А) перенос существующих инженерных коммуникаций Б) вертикальная планировка территории В) устройство стен, колонн, перекрытий, балок, лестниц и пр. Г) устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит Д) установка и эксплуатация строительных лесов Е) устройство стен из деревянных конструкций и деталей |
| ППР на земляные работы |  |
| ППР на бетонные работы |  |
| ППР на каменные работы |  |
| ППР на фасадные работы |  |
| ППР на монтаж конструкций зданий |  |

64. Установите соответствие между представленными на рисунках конструктивными системами каркаса (колонка А) и их названиями (Колонка Б). Ответ запишите в форме «№порядковый рисунка – буквенное обозначение названия»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. | А) с продольным расположением ригелей Б) с поперечным расположением ригелей В) безригельный Г) с перекрестным расположением ригелей Д) перекрестно-стеновая с малым шагом стен Е) поперечно-стеновая со смешанным шагом стен Ж) поперечно-стеновая с большим шагом стен З) продольно-стеновая (трехстенка) И) продольно-стеновая (двухстенка) |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 2 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 3 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 4 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 5 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 6 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 7 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 8 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 9 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 10 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 11 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 12 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 13 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 14 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 15 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 16 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 17 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 18 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 19 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 20 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 21 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 22 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 23 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 24 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 25 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 26 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 27 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 28 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 29 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 30 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 31 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 32 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 33 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 34 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 35 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 36 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 37 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 38 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 39 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 40 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 41 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 42 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 43 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 44 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 45 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 46 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 47 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 48 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 49 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 50 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 51 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 52 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 53 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 54 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 55 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 56 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 57 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 58 |  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 59 |  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 60 |  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 61 |  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 62 |  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 63 |  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 64 |  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 53 из 70 максимально возможных.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 Трудовая функция: 3.2.1 Разработка документации по подготовке строительной площадки к началу производства работ Трудовое действие (действия): Проверка документации на соответствие предусмотренных проектом физических объемов строительно-монтажных работ и спецификации материалов, комплектности пакета документов Типовое задание: Задание №1 На чертеже (Приложение 1) представлена Схема верхнего и нижнего армирования фундаментной плиты. Проверьте данные спецификации элементов монолитной конструкции и ведомости расхода стали на элемент на соответствие проекту. Оформите перечень замечаний при их наличии и укажите верные данные в спецификацию и ведомость. Спецификация элементов монолитной конструкции Марка поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Примеч. Фундаментная плита Арматура 1. ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С, L=11700 0.888 2. ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С, L=10100 0.888 Материалы ГОСТ 26633-2012 Бетон В25,W8, F100 м3 Детали Д-1 ГОСТ Р 52544-2006 Ø12 А500С, L=1380 1,225 367,50 Ключ к заданию: Ведомость расхода стали на элемент, кг Марка элемента Изделия арматурные Арматура класса Всего А240 А500С Итого ГОСТ 5781-82 ГОСТ Р 52544-2006 Ø6 Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø22 Итого Фундаментная плита 0 0 0 0 Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.2.1 «Разработка документации по подготовке строительной площадки к началу производства работ» принимается при условии выполнения задачи Практического задания №1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 Трудовая функция: 3.2.2 Разработка проекта производства работ Трудовое действие (действия): Подготовка исходных данных для разработки проекта производства работ Типовое задание: Задание №2 Требуется произвести расчет объемов земляных работ для строительства 10-ти этажного жилого дома. Определенные объемы работ занесите в таблицу с перечнем видов работ (в столбец «Количество»). Исходные данные: глубина котлована: 3 м размер здания в плане: 30мх70м размер низа котлована: 31мх71м размер верха котлована: 34мх74м размер площадки: 44мх84м объем котлована:7071 м3 строительный объем подземной части здания: 6300 м3 вес грунта: 1,2т объем ручной доработки грунта по ППР:15м3 грунт перевозят автосамосвалами на расстояние 40 км от строительной площадки, 25 км перевозки грунта учтено расценками № п/п Наименование работ Ед.изм Кол-во 1. Планировка площадки бульдозером м2 2. Снятие растительного слоя толщиной 50 см м3 3. Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы м3 4. Ручная доработка грунта м3 5. Водоотлив из котлована 30% от объема котлована м3 6 Работа на отвале м3 7 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками толщиной 30см м3 8 Обратная засыпка котлована привозным песком (объем котлована минус объем здания) м3 9 Погрузка грунта на автомобили самосвалы (грунт , который в отвале) т 10 Перевозка грунта на расстояние 15 км. сверх нормы ( п.3+п.9) т Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.2.2 «Разработка проекта производства работ» принимается при условии выполнения задачи Практического задания №2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 Трудовая функция: 3.2.3 Определение потребности в материально-технических и трудовых ресурсов Трудовое действие (действия): Расчет потребности в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих нормативов, составление сводной ведомости потребности Типовое задание: Задание №3 По проекту необходимо выполнить кирпичную кладку перегородок и стен в объемах 150 м2 и 10м3 соответственно. В таблице представлены элементы затрат по каждому виду работ (из ГЭСН 81-02-08-2001). Шифр номера нормативов и ресурсов Наименование работы и элемента затрат Единиц. измер. Количество На единицу По проекту 08-02-002-01 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м 100 м2 1,5 Трудозатраты рабочих чел.-ч 146,32 Средний разряд работы 3 Трудозатраты машинистов чел.-ч 2,15 Машины и механизмы 020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 2,15 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,11 Материалы 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,0023 102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта) м3 0,008 204-9038 Горячекатаная арматурная сталь класса A-I т 0,06 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,83 404-0127-502 Кирпич керамический лицевой пустотелый красный М 150 1000 шт. 2,94 411-0001 Вода м3 0,1 Шифр номера нормативов и ресурсов Наименование работы и элемента затрат Единиц. измер. Количество На единицу По проекту 08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м м3 10 Трудозатраты рабочих чел.-ч 5,21 Средний разряд работы 2,7 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,4 Машины и механизмы 020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0,4 Материалы 102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3 0,0005 402-9070 Раствор готовый кладочный м3 0,234 404-0009-501 Кирпич керамический рядовой полнотелый М 200 1000 шт. 0,395 411-0001 Вода м3 0,44 Определите: 1. Необходимое количество трудовых и материальных ресурсов по проекту по каждому виду работ. Рассчитанные значения укажите в серых ячейках таблицы. 2. Общие трудозатраты рабочих и машинистов. 3. Общую потребность в материалах для выполнения работ по кирпичной кладке. Составьте ведомость потребности в материалах в представленной форме: Шифр ресурса Материалы Ед.изм. Количество Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.2.3 «Определение потребности в материально-технических и трудовых ресурсов» принимается при условии выполнения задачи Практического задания №3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 Трудовая функция: 3.2.4 Руководство разработкой и контроль выполнения организационно-технических и технологических мероприятий по повышению эффективности строительного производства Трудовое действие (действия): контроль выполнения графиков производства строительно-монтажных работ Типовое задание: При выполнении субподрядчиком работ по кирпичной кладке фактическая длительность работы составила 6 дней, при этом общая трудоемкость работы составила 320 чел.-часа, работы выполнялись в 2 смены, длительность смены – 8 часов, количество рабочих-каменщиков - 5человек. Определите плановую длительность работы исходя из представленных исходных данных и сравните ее сравните ее с фактической. Сделайте вывод об отклонении фактической длительности от плановой. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.2.4 «Руководство разработкой и контроль выполнения организационно-технических и технологических мероприятий по повышению эффективности строительного производства» принимается при условии выполнения задачи Практического задания №4.

Приложение 1